ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

ՔԱՋԱՐԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔ

Համայնքի 2020 թվականի

ՏԱՐԵԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

Կազմող՝համայնքի ղեկավար Մանվել Փարամազյան

Հաստատվելէ՝համայնքի ավագանու  2019 թ դեկտեմբերի 23-ի թիվ 60-Ա որոշմամբ

ՔԱՋԱՐԱՆ

2019թ.

Բովանդակություն

Ներածություն	3

1.	Համայնքի տեսլականը  ԵՎ ոլորտային նպատակները	4

2.	Համայնքի  2020 թ. ծրագրերի ցանկը  ԵՎ  տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)	6

4.	Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը	21

5.	Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի եվ գնահատման պլանը	23

# Ներածություն

Քաջարանհամայնքի 2020թ. տարեկան աշխատանքային պլանը (ՏԱՊ-ը) նպատակ ունի արդյունավետ պլանավորման միջոցով բարելավել համայնքում կայացվող որոշումների որակը: Հիմք ունենալով համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագիրը՝ ՏԱՊ-ը ուղղված է հստակեցնելու տարեկան կտրվածքով համայնքի զարգացմանն ուղղված ծրագրերը և միջոցառումները, դրանց իրականացման համար ներդրվող ռեսուրսներն ու ժամկետները: Որպես համայնքի տարեկան ծրագրային փաստաթուղթ, այն նպատակ ունի ներգրավել համայնքի ներքին և արտաքին ներդրողների հնարավորությունները՝ համայնքային խնդիրներն առավել արդյունավետ լուծելու գործում:

Քաջարան համայնքի ՏԱՊ-ը կազմվել է Գերմանիայի միջազգային համագործակցության ընկերության աջակցությամբ և «Համայնքների ֆինանսիստների միավորում» հասարակական կազմակերպության կողմից մշակված «Համայնքի ՏԱՊ-ի մշակման մեթոդական ուղեցույց»-ի հիման վրա:

Քաջարան համայնքի 2020թ. ՏԱՊ-ը բաղկացած է 5 հիմնական բաժիններից, որոնք կառուցված են ծրագրերի նպատակներից արդյունքներին հասնելու տրամաբանական հենքի վրա:

Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները սահմանում են 2020թ. Քաջարանհամայնքում ՏԻՄ-երի լիազորությունների շրջանակներում զարգացման հիմնական ուղղությունները և խթանները։

2020թ. նախատեսված ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը ներկայացված են ըստ բնակավայրերի ու դրանց արժեքների:

ՏԱՊ-ում ներկայացվում է նաև համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքի կառավարման նպատակով նախատեսված գործողությունները:

ՏԱՊ-ում նախատեսված ծրագրերի ֆինանսավորման պլանը սահմանում է ֆինանսավորման այն աղբյուրները, որոնք պետք է ապահովեն դրանց իրականացումը:

ՏԱՊ-ի իրականացման արդյունավետությունը նախատեսվում է վերլուծել ըստ մոնիթորինգի և գնահատման պլանի՝ կիսամյակային և տարեկան կտրվածքով:

# Համայնքի տեսլականը և ոլորտային նպատակները

Համայնքի տեսլականը՝

Քաջարանը բնության վրա նվազագույն բացասական ազդեցություն ունեցող, բարձր տեխնոլոգիական հանքարդյունաբերություն, բարձրլեռնային ինտենսիվ գյուղատնտեսություն, զարգացող փոքր և միջին ձեռնարկություններ, էկոտուրիզմ ունեցող, էկոհամակարգային ծառայություններ մատուցող բազմաբնակավայր համայնք է, որտեղ մարդիկ կարող են գտնել արժանապատիվ աշխատանք և զբաղմունք, ապրում են հարմարավետ և առողջության համար անվտանգ բնակավայրերում։

Աղյուսակ 1․Համայնքի կայուն զարգացման ցուցանիշները

| Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| --- | --- | --- |
| Համայնքի բյուջեի սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռն ընդհանուր եկամուտների մեջ (%) | 64 | 70 |
| Համայնքում հաշվառված բնակիչների ընդհանուր թիվը (մարդ) | 8354 | 8370 |
| Համայնքում գործող ՓՄՁ-ների քանակը և դրանցում աշխատատեղերի թիվը (հատ) | 129/160 | 135/180 |

Աղյուսակ 2․Համայնքի ոլորտային նպատակները

| Ոլորտային նպատակ | Վերջնական արդյունքի |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ցուցանիշ | Ելակետային արժեք | Թիրախային արժեք |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր - Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Քաջարան բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ - Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը | - ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին, % - Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում, % - Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում, % - ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերում մասնավոր հատվածի կողմից ֆինանսական ներդրումների տեսակարար կշիռը % | 90 64 22 40.0 | 100 70 25 45.0 |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն - Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը - Վերականգնել համայնքի դեգրադացված շրջակա միջավայրը, բարելավել սանիտարահիգիենիկ պայմանները, նվազեցնել էկոլոգիական ռիսկերը | - Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն ոլորտում իրականացված ներդրումների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ, % - Էներգախնայող լամպերի շնորհիվ Էլ. Էներգիայի ծախսերի խնայողությունը տարեկան կտրվածքով, % - Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում նոր աղբամանների տեղադրման շնորհիվ, % - Ոռոգման համակարգ ունեցող կանաչապատ տարածքների մասնաբաժինը, % - Համայնքում արտադրվող գյուղմթերքները համայնքում սպառելու հնարավորությունը | 26 45 10 55 Առկա չէ | 29 50 20 60 Առկա է |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ Ապահովել համայնքայինճանապարհների պահպանումը և շահագործումը, կազմակերպել միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները | - Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում, % - Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկությունը | 70 Առկա չէ | 90 Առկա է |
| Ոլորտ 4. Կրթություն Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ | - Նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում, % - Արտադպրոցական կրթության ծառայության հասանելությունը համայնքում, % | 80 70 | 90 80 |
| Ոլորտ 5 Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը | - Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը, % | 60 | 70 |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը | - Համայնքի սոցիալական զարգացման ծրագիր | Առկա չէ | Առկա է |

# Համայնքի2018 թ. ծրագրերի ցանկը և տրամաբանական հենքերը (ըստ ոլորտների)

Աղյուսակ 3․ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված են համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| Հ/հ |  | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը(մլն. դրամ) | Բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |
| 1 |  | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 168.5 | Բոլորբնակավայրերում |
| 2 |  | Համայնքային գույքի կառավարում | 3.0 | Բոլորբնակավայրերում |
| 3 |  | Ձեռնարկատիրության խթանում | 1.5 | Բոլորբնակավայրերում |
| Ընդամենը |  |  | 173.0 |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |
| 1 |  | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչա պատ տարածքների պահպանում և ընդլայնում | 130.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2 |  | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում | 154.3 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 3 |  | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | 77.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 4 |  | Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում | 30.0 | ք.Քաջարան, գ. Քաջարանց, Լեռնաձոր, Գեղի, Նոր Աստղաբերդ, Բաբիկավան |
| Ընդամենը |  |  | 391.3 |  |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ |  |  |  |  |
| 1 |  | Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների բարելավում և միջբնակավայրային տրանսպորտի ապահովում | 770.0 | 9 բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  |  | 770.0 |  |
| Ոլորտ 4. Կրթություն |  |  |  |  |
| 1 |  | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում | 71.0 | Լեռնաձոր Քաջարան |
| 1 |  | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայութ յան մատուցում, կարողությունների զարգացում | 60.4 | Քաջարան |
| Ընդամենը |  |  | 131.4 |  |
| Ոլորտ 5. Մշակույթ,սպորտ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |
| 1 |  | Մշակութային կյանքի կազմակերպում, կարողությունների զարգացում | 43.4 | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  |  | 43.4 |  |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |
| 1 |  | Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին | 3.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| Ընդամենը |  |  | 3.0 |  |
| Ոլորտ 7. Շրջ. միջ. պահպանություն, առողջապահություն |  |  |  |  |
| 1 | Կայուն էներգետիկայի զարգացում |  | 15.0 | Բոլոր բնակավայրերում |
| 2 | Թափոնների կառավարման բարելավում |  | 2.0 |  |
| 3 | Էկոլոգիական կրթության զարգացում |  | 3.0 |  |
| Ընդամենը |  |  | 20.0 |  |
| Ընդհանուրը |  |  | 1532.1 |  |

Աղյուսակ 4.ՏԱՊ-ի ծրագրերը, որոնք ապահովված չեն համապատասխան ֆինանսական միջոցներով

| հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (հազ.դրամ) | ԲԲՀ-ի բնակավայրը |
| --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |
| 1. | Համայնքային զբոսայգու կառուցում | 520000.0 | Քաջարան |
| 2. | Կոյուղաջրերի մաքրման կայանի հիմնանորոգում և արդիականացում | 600000.0 | Քաջարան |
| 5. | Աղբավայրի կառուցում | 120000.0 | Համայնքի տարածք |
|  | Ընդամենը | 1240000.0 |  |

Աղյուսակ 5.ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերի տրամաբանական հենքերը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Ամփոփ նկարագիր |  |  |  |  |  |  | Արդյունքային ցուցանիշներ | Տեղեկատվության աղբյուրներ |  | Պատասխանատու | Ժամ կետ |  | Ռիսկեր |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ - Ապահովել տեղական ինքնակառավարումը Քաջարան բազմաբնակավայր համայնքում, ունենալ բնակչությանը մատուցվող համայնքային ծառայությունների արդյունավետ և թափանցիկ կառավարման համակարգ - Կազմակերպել համայնքային գույքի կառավարումը, նպատակային օգտագործումը |  |  |  |  |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - ՏԻ մարմինների կողմից ընդունված որոշումների հասանելիությունը բնակիչներին - 100% - Սեփական եկամուտների տեսակարար կշիռը համայնքի բյուջեի ընդհանուր մուտքերի կազմում - 70 % - Համայնքային գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների տեսակարար կշիռը սեփական եկամուտների կազմում - 40% - ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերում մասնավոր հատվածի կողմից ֆինանսական ներդրումների տեսակարար կշիռը – 52 % |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված լիազորությունների պատշաճ իրականացում համայնքում |  |  |  |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը - լավ | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, համայնքի համացանցային կայք |  | Աշխատակազմի քարտուղար, վարչական ղեկավարներ, ՔԿԱԳ բաժնի պետ | 1 տարի |  | Համապատաս- խան մարդկային, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |
| Միջոցառումներ - Համակարգչային և մասնագիտական,այլ ծառայությունների ձեռք բերում - ՔՍԳ աշխատանքների կազմակերպում - ՔԿԱԳ ծառայության մատուցում - Քաջարանի համայնքի աշխատակազմի և վարչական ղեկավարների գործունեության ապահովում |  |  |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում –այո - Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը – 97% - ՔՍԳ կողմից մատուցվող ծառայությունների թիվը – 11 - ՔԿԱԳ ակտերի թիվը – 365 - Ավագանու նիստերի թիվը – 7 - Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը – 0 - Ծառայություններ մատուցող համայնքային կառույցների թիվը – 3 Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում - 47 - Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - 7 - ՔՍ գրասենյակների թիվը-1 - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 168.5 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե | Քաջարանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի արդյունավետ և նպատակային կառավարումը |  |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգը – առկա է |  |  | Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ, աշխատակազմի քարտուղար | 1 տարի |  | Աճուրդներին, մրցույթներին մասնակիցների բացակայություն |  |
| Միջոցառումներ - Համայնքայինգույքիգնահատման, պետականգրանցման, վկայականներիձեռքբերմանաշխատանքների իրականացում - Համայնքի հողատարածքների վարձակալության մրցույթների և աճուրդ վաճառքի կազմակերպում |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Պետական գրանցում ստացած համայնքի գույքային միավորների թիվը - 23 - Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում- 10% - Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում – առկա է Մուտքի ցուցանիշներ - Օտարվող համայնքային հողեր –1849.7 քմ - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 3 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե |  |  | Քաջարանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Ձեռնարկատիրության խթանում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարելավել գործարար միջավայրը, նպաստել համայնք-մասնավոր հատված համագործակցության զարգացմանը |  |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերում մասնավոր հատվածի կողմից ֆինանսական ներդրումների տեսակարար կշիռը – 52 % |  |  | Մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | Համայնքի ղեկավար, տնտեսական զարգացման պատասխանատու | 1 տարի |  | Մասնավոր հատվածի կողմից ներդրումների ուշացումներ |  |
| Միջոցառումներ - Համայնքի տնտեսական զարգացման ծրագրի մշակում |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Համայնքի տնտեսական զարգացման ծրագիրը – առկա է - Մասնավոր հատվածի մասնակցությամբ իրականացված ծրագրերի թիվը -6 Մուտքի ցուցանիշներ - Միջոցառումների իրականացման համար ընդգրկված աշխատակիցների թիվը - 3 - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 1.5 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե |  |  | Քաջարանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակներ - Կազմակերպել համայնքի քաղաքաշինական նորմերի, համայնքային գույքի և ենթակառուցվածքների, հանրային վայրերի պահպանումն ու զարգացումը - Վերականգնել համայնքի դեգրադացված շրջակա միջավայրը, բարելավել սանիտարահիգիենիկ պայմանները, նվազեցնել էկոլոգիական ռիսկերը |  |  |  |  |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն ոլորտում իրականացված ներդրումների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի մեջ - 29.0 % - Էներգախնայող լամպերի շնորհիվ Էլ. Էներգիայի ծախսերի խնայողությունը տարեկան կտրվածքով – 90% - Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում– 20 % - Ոռոգման համակարգ ունեցող կանաչապատ տարածքների մասնաբաժինը- 65% - Համայնքում արտադրվող գյուղմթերքները համայնքում սպառելու հնարավորությունը – առկա է |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների պահպանում և ընդլայնում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Պահպանել և բարեկարգել համայնքի հանրային և կանաչապատ հատվածները |  |  |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Նոր վերանորոգված և կահավորված խաղահրապարակների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում՝ 85% - Հիմնանորոգված վերելակների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում -100% - Հանրային հատվածների բարեկարգվածության աստիճանը և պահպանության մակարդակը -լավ |  | Հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |  | Համապատասխան, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |
| Միջոցառումներ - Կանաչապատ տարածքների, հանգստի, պատմամշակութային գոտիների բարեկարգում, պահպանություն, խնամքև սպասարկում - Հանրային զուգարանի կառուցում - Բակերի և փողոցների հենապատերի հիմնանորոգում - Մարզադաշտի կառուցում Շիրվանզադե փողոցում |  |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Համայնքի խնամվող և ոռոգվող կանաչապատ տարածքների մակերեսը՝ 2,3 հա - Նոր նորոգված հենապատեր ունեցող փողոցների թիվը՝ 6 - Վերանորոգված մուտքերով շենքերի քանակը – 40 - Կառուցված հանրային զուգարանների թիվը - 2 - Նոր վերանորոգված և կահավորված խաղահրապարակների թիվը - 8 (Քաջարան քաղաքի Բակունց, Խանջյան, Տերյան, Շահւմյան, Աբովյան փողոցներում, Բաբիկավան և Լեռնաձոր բնակավայրերում) - Բարեկարգված պուրակների թիվը – 3 (Քաջարան՝ Լեռնագործների 5, Գեղի և Լեռնաձորբնակավայրերում) - Հիմնանորոգված վերելակների թիվը – 10 - Բնակիչների գոհունակության մակարդակը Քաջարան գյուղի արարողատան պայմաններից – 80% Մուտքի ցուցանիշներ - Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը – 15 - Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը -15 - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 130.0 մլն. դր. որից՝ համայնքի բյուջե՝ 30.0 մլն. դրամ, պետական բյուջե՝ 70.0 մլն. դրամ, այլ աղբյուրներ – 30.0 մլն.դրամ |  | Քաջարանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել համայնքի ենթակառուցվածքների պատշաճ պահպանությունը, նրանց անխափան շահագործումը և զարգացումը |  |  |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Էներգախնայող լամպերի շնորհիվ Էլ. Էներգիայի ծախսերի խնայողությունը տարեկան կտրվածքով - 90% - Ջրամատակարարման համակարգի վթարների թվի նվազեցում 10 % |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի |  | Համապատասխան, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |
| Միջոցառումներ - Փողոցային լուսավորության ցանցի պահպանություն և սպասարկում - Փողոցային լուսավորության արդիականացում, նոր լուսավորության համակարգերի կառուցում - Ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի պահպանություն և սպասարկում |  |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Լուսավորվող փողոցների թիվը – 16 - Փոխարինված և տեղադրված լուսադիոդային լամպերի թիվը -100 - Նոր էներգախնայող լամպերով լուսավորվող փողոցների թիվը /Քաջարան, Քաջարանց, Գետիշեն,Նոր Աստղաբերդ, Լեռնաձոր, Աջաբաջ, Ձագիկավան, Բաբիկավան, Անդոկավան բնակավայրերում/- 16 - Համայնքի կողմից սպասարկվող ջրամատակարարման համակարգ ունեցող բնակավայրերի թիվը – 7 / Քաջարան, Քաջարանց, Լեռնաձոր, Ձագիկավան, Գեղի, Գետիշեն, Աջաբաջ/ - Ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվը – 7800 - Ջրամատակարարման գրաֆիկը 7 բնակավայրերում - 24 ժամ - Ջրի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին-առկա է Մուտքի ցուցանիշներ - Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը – 3 - Կազմակերպված մրցույթների թիվը-3 - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 154.3 մլն. Դրամ որից՝համայնքի բյուջե՝ 46.3 մլն. դրամ, այլաղբյուրներ – 108.0 մլն.դրամ |  | Քաջարանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3.Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել համայնքի բնակչությանը աղբահանության և սանիտարական մաքրման որակյալ և մատչելի ծառայությունների մատուցումը և շրջակա միջավայրի մաքրությունը |  |  |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում– 20 % |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | «Քաջարան համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ տնօրեն | 1 տարի |  | Քաջարան համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ տեխնիկական միջոցների անսարքություններ |  |
| Միջոցառումներ - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների ձեռքբերում |  |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը -7800 - Աղբահանության ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը -8 - Պուրակներում և հանգստի գոտիներում տեղադրված նոր աղբամանների թիվը –30 - Աղբահանության ծառայության որակը - լավ Մուտքի ցուցանիշներ - «Քաջարան համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ տեխնիկական միջոցներ - 6 միավոր - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի թիվը -2 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 77.0 մլն. դրամ որից՝ համայնքի բյուջե՝ 33.0 մլն. դրամ, այլ աղբյուրներ – 44.0 մլն.դրամ |  | «Քաջարան համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 4.Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Զարգացնել և ընդլայնել համայնքի ենթակառուցվածքները |  |  |  |  | - Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - «Քաջարանի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի էլեկտրաէներգետիկ կարիքների բավարարումը արևային կայանի միջոցով – 100% /կատարված է/ - Ոռոգման համակարգ ունեցող կանաչապատ տարածքների մասնաբաժինը- 65% - Համայնքում արտադրվող գյուղմթերքները համայնքում սպառելու հնարավորությունը – առկա է - Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության վերաբերյալ - լավ |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |  | Համապատասխան, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն: Պետության կողմից տրամադրվեղ սուբվենցիաների ուշացումներ |  |
| Միջոցառումներ - Լուսավորության համակարգերի կառուցում /Ձագիկավան, Կաթնառատ, Փուխրուտ/ - Փողոցների ջրահեռացման համակարգերի կառուցում - Գյուղատնտեսական շուկայի կառուցում - Քաղաքային գերեզմանատան ընդլայնում և տարածքի ապահովում |  |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Նոր լուսավորության համակարգ ունեցող բնակավայրերի թիվը -3 - Տեղադրված լուսատուների թիվը– 60 - Նոր ջրընդունիչներ և ջրահեռացման համակարգ ունեցող փողոցների թիվը – 4 /Չարենց, Շահումյան, Շիրվանզադե, Լեռնագործներ/ - Կառուցված արևային կայանի հզորությունը - 30 կՎտ /կատարված է/ - Քաջարան քաղաքում կառուցված գյուղատնտեսական շուկաների թիվը-1 - Քաղաքային գերեզմանատանը հատկացված նոր տարածքը- գերեզմանատան տարածքի իրականացում Մուտքի ցուցանիշներ - Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը – 4 - Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը - 4 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 30.0. մլն. դրամ որից՝ համայնքի բյուջե՝ 10.0 մլն. Դրամ, պետական բյուջե՝ 10.0 մլն. դրամ, մասնավոր հատված – 10.0 մլն.դրամ |  |  | Քաջարանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակներ Ապահովել համայնքայինճանապարհների պահպանումը և շահագործումը, կազմակերպել միջբնակավայրային կանոնավոր ուղևորափոխադրումները |  |  |  |  |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Հասարակական տրանսպորտի հասանելիությունը բնակավայրերում - 90% - Հետիոտնի և տրանսպորտի հարմարավետ երթևեկությունը – առկա է |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների բարելավում և միջբնակավայրային տրանսպորտի ապահովում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ապահովել ճանապարհային անվտանգ երթևեկությունը և միջբնակավայրային հասարակական տրանսպորտի կանոնավոր աշխատանքը |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղևորափոխադրումների առկայությունը - առկա է - Համայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը՝ լավ |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | Համայնքի ղեկավարի տեղակալ | 1 տարի |  | Համապատասխան, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |
| Միջոցառումներ - Բնակավայրերի և համայնքի կենտրոնի միջև ուղևորա-փոխադրումների կազմակերպում - Փողոցների բարեկարգում, ասֆալտապատում - Ներհամայնքային ճանապարհների ճանապարհային նշանների տեղադրում և գծանշում |  | Ելքի ցուցանիշներ - Սպասարկվող բնակավայրեր – 5 - Կառուցված ավտոկանգառների թիվը -2 - Ուղևորների երթևեկության հարմարավետությունը –առկա է - Ասֆալտապատված և բարեկարգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը – 2.5 կմ - Վերանորոգված ծածկույթով փողոցների թիվը- 10 (Աբովյան, Չարենց, Շահումյան, Շիրվանզադե, Տերյան փողոցներ,) - Տեղադրված ճանապարհային երթևեկության նշանների թիվը – 70 նշան - Գծանշված փողոցների թիվը – 10 փողոց Մուտքի ցուցանիշներ - Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը – 6 - Կազմակերպված մրցույթների թիվը - 6 - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 770.0 մլն. դրամորից՝ համայնքի բյուջե՝ 98.2 մլն. դրամ, պետական բյուջե՝ 462.0 մլն.դրամ, այլ աղբյուրներ՝ 209.8 մլն. դրամ |  |  |  |  |  | Քաջարանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 4. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ. Կազմակերպել նախադպրոցական կրթության և արտադպրոցական դաստիարակության որակյալ ծառայություններ |  |  |  |  |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ - Նախադպրոցական կրթության ծառայության հասանելիությունը համայնքում - 90% - Արտադպրոցական կրթության ծառայության հասանելությունը համայնքում - 80% |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Նախադպրոցական կրթության կազմակերպում | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ 90% |  |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | «Քաջարանի մանկա պարտեզ», «Լեռնաձորի մանկա պարտեզ», ՀՈԱԿ-ներ -ներ -ի տնօրեններ | 1 տարի |  | Համապատասխան, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |
| Միջոցառումներ - «Քաջարան համայնքի մանկապարտեզ», «Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ների պահպանություն և գործունեության ապահովում | Ելքի ցուցանիշներ - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 136 - Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում – 3 անգամ - Ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում – 4 բնակավայր - Ձեռքբերված մարզասարքերի թիվը – 1 լրակազմ - Քաջարան քաղաքի մանկապարտեզի ապահովվածությունը բակային մարզասարքերով - 100% Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը – 36 - ՀՈԱԿ-ների թիվը -2 - Մեկ երեխայի համար նախատեսված ամսական վճար- 3000 դրամ - Միջոցառումների իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 71.0 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե |  |  |  |  |  |  | «Քաջարանի մանկապարտեզ», «Լեռնաձորի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ներ |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում, կարողությունների զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության կազմակերպում ևորակի բարելավում |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում - 15 % |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | «Քաջարանի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն | 1 տարի |  | Համապատասխան, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |
| Միջոցառումներ - Երաժշտական կրթության, կերպարվեստի և պարի ուսուցման ապահովում «Քաջարանի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ի միջոցով - Քաջարանի մանկական արվեստի դպրոցի շենքի և բակային հատվածի վերակառուցում |  | Ելքի ցուցանիշներ - Ամբողջապես վերակառուցված և արդիականացված, հարմարավետ արվեստի դպրոցի շենք- առկա է - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը – 313 - Դասավանդվող առարկաների թիվը - 25 - Գործող խմբերի թիվը-35 Մուտքի ցուցանիշներ - Աշխատակիցների թիվը – 42 - ՀՈԱԿ-ների թիվը - 1 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 60.4 մլն. դրամորից՝ համայնքի բյուջե՝ 60.4 մլն. դրամ, |  |  |  |  |  | Քաջարանի համայնքապետարան, «Քաջարանի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ Կազմակերպել համայնքի մշակութային կյանքը, խթանել միջոցառումներին բնակիչների ակտիվ մասնակցությունը |  |  |  |  |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքի մշակութային նախաձեռնություններին բնակիչների մասնակցությունը - 40% |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում, կարողությունների զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Ակտիվացնել համայնքի մշակութային կյանքը |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Մշակութային միջոցառումների ավելացում վերանորոգված և կահավորված մշակույթի պալատի շնորհիվ -40% |  |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | «Քաջարանի գրադարանային միավորում» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն, Մշակութային միջոցառումների պատասխանատու | 1 տարի |  | Համապատասխան, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |
| Միջոցառումներ - Կազմակերպել համայնքում մշակութային կյանքը, հոգալ տոնական միջոցառումների հավուր պատշաճի իրականացումը - Մատուցել գրադարանային ծառայություն «Քաջարանի գրադարանային միավորում» ՀՈԱԿ-ի միջոցով |  | Ելքի ցուցանիշներ - Մշակութային միջոցառումների թիվը -40 - Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը – 3200 - Մշակութային կյանքի ակտիվացում - 50% - Գրադարաններից օգտվողների թվի ավելացում - 20 %-ով - Մշակույթի պալատի հանդիսատեսի տեղերի թիվը -250 - Հիմնանորոգված համայնքային գրադարանների թիվը- 1 Մուտքի ցուցանիշներ - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի թիվը- 1 - ՀՈԱԿ-ների թիվը -1 - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 43.4 մլն. դրամ, որից՝ համայնքի բյուջե՝ 14.4 մլն. դրամ, դոնոր կազմակերպություն՝ 15.0 մլն.դրամ, այլ աղբյուրներ՝ 14.0 մլն.դրամ |  |  |  |  |  | Քաջարանի համայնքապետարան, «Քաջարանի գրադարանային միավորում» ՀՈԱԿ |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ Ապահովել սոցիալական աջակցության նպատակային և թիրախային իրագործումը |  |  |  |  |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Համայնքի սոցիալական զարգացման ծրագիր - առկա է |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Բարելավել համայնքի կարիքավոր ընտանիքների սոցիալական վիճակը |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ - 25 % |  |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ |  | Համայնքի ղեկավար | 1 տարի |  | Համապատասխան, նյութական և ֆինանսական ռեսուրսների անբավարարություն |  |
| Միջոցառումներ - Սոցիալական իրավիճակի և կարիքների գնահատում - Սոցիալական զարգացման ծրագրի մշակում - Սոցիալական օգնությունների կազմակերպում |  |  | Ելքի ցուցանիշներ - Համայնքի սոցիալական ծրագրերը իրականացվում են իրավիճակի և կարիքների գնահատման հիման վրա-այո - Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող ընտանիքների թիվը – 50 - Համայնքի սոցիալական զարգացման ծրագիրը առկա է Մուտքի ցուցանիշներ - Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 3.0 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե |  |  |  |  | Քաջարանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտ 7. Շրջակա միջավայրի պահպանություն, առողջապահություն |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ոլորտի նպատակ Համայնքի կայուն զարգացման ապահովում |  |  |  |  |  |  |  | Ոլորտի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Իրականացվել են նախատեսված բոլոր ծրագրերը |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 1 Կայուն էներգետիկայի զարգացում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքային ենթակառուցվածքների էներգաարդյունավետության բարձրացում |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Էներգետիկ ծախսերի տնտեսում 50 %-ով |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար |  |  | 1 տարի |  |  |
| Միջոցառումներ 1.Փողոցային լուսավորության համակարգի բարձր ճնշումային նատրիումային լամպերի փոխարինում լուսադիոդային լամպերով 2. Վերականգնվող էներգիայի օգտագործում համայնքային շենքերում |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ 1. Քաջարանի արվեստի դպրոցի շենքումարևային ֆոտովոլտաիկ կայանի առկայություն Մուտքի ցուցանիշներ Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 15.0 մլն. դրամ, դոնոր կազմակերպություններից |  |  |  | Քաջարանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Թափոնների կառավարման բարելավում |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ծրագրի նպատակ Համայնքի բնակավայրերի սանիտարահիգիենիկ վիճակի բարելավում |  |  |  | Ծրագրի ազդեցության (վերջնական արդյունքի) ցուցանիշ Բոլոր պուրակները ապահովված են աղբամաններով |  |  |  | Համայնքի ղեկավարի հաշվետվություններ, մոնիթորինգի և գնահատման արդյունքներ | Համայնքի ղեկավար |  |  | 1 տարի |  |  |
| Միջոցառումներ Աղբամանների ձեռք բերում և տեղադրում |  |  |  | Ելքի ցուցանիշներ 1. Ձեռք բերված և տեղադրված աղբամանների թիվը՝ 40 հատ Մուտքի ցուցանիշներ Միջոցառման իրականացման ընդհանուր ծախսերը՝ 2.0 մլն. դրամ, համայնքի բյուջե |  |  |  | Քաջարանի համայնքապետարան |  |  |  |  |  |  |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը

Աղյուսակ 7․ՏԱՊ-ի ֆինանսավորման պլանը՝ ըստ համայնքի ղեկավարի լիազորությունների ոլորտների

| Հ/հ | Ծրագրի անվանումը | Ծրագրի արժեքը (մլն. դրամ) | Ծրագրի ֆինանսավորման աղբյուրները |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Համայնքի բյուջե | Պետական բյուջե | Դոնոր կազմակերպություններ | Համայնք-ՔՀ-ՄՀ համագործակցություն | Այլ աղբյուրներ |
| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում | 168.5 | 168.5 |  |  |  |  |
| 2 | Համայնքային գույքի կառավարում | 3.0 | 3.0 |  |  |  |  |
| 3 | Ձեռնարկատիրության խթանում | 1.5 | 1.5 |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 173.0 | 173.0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինությունևկոմունալտնտեսություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների պահպանում և ընդլայնում | 130.0 | 30.0 | 70.0 |  |  | 30.0 |
| 2 | Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում | 154.3 | 46.3 |  |  |  | 108.0 |
| 3 | Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում | 77.0 | 33.0 |  |  |  | 44.0 |
| 4 | Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում | 30.0 | 10.0 | 10.0 |  |  | 10.0 |
| Ընդամենը |  | 391.3 | 119.3 | 80.0 |  |  | 192.0 |
| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների բարելավում և միջբնակավայրային տրանսպորտի ապահովում | 770.0 | 98.2 | 462.0 |  |  | 209.8 |
| Ընդամենը |  | 770.0 | 98.2 | 462.0 |  |  | 209.8 |
| Ոլորտ 4. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում և զարգացում | 71.0 | 71.0 |  |  |  |  |
| 2 | Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում, կարողությունների զարգացում | 60.4 | 60.4 |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 131.4 | 131.4 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 5. Մշակույթ,սպորտևերիտասարդությանհետտարվողաշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Մշակութային կյանքի կազմակերպում, կարողությունների զարգացում | 43.4 | 14.4 |  | 15.0 |  | 14.0 |
| Ընդամենը |  | 43.4 | 14.4 |  | 15.0 |  | 14.0 |
| Ոլորտ 6. Սոցիալականպաշտպանություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Սոցիալականաջակցությունանապահովընտանիքներին | 3.0 | 3.0 |  |  |  |  |
| Ընդամենը |  | 3.0 | 3.0 |  |  |  |  |
| Ոլորտ 7. Շրջ. միջ. պահպանություն, առողջապահություն |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Կայուն էներգետիկայի զարգացում | 15.0 |  |  | 15,0 |  |  |
| 2 | Թափոնների կառավարման բարելավում | 2.0 | 2.0 |  |  |  |  |
| 3 | Էկոլոգիական կրթության զարգացում | 3.0 |  |  | 3.0 |  |  |
| Ընդամենը |  | 20.0 | 2.0 |  | 18.0 |  |  |
| Ընդհանուրը |  | 1532.1 | 541.3 | 542.0 | 33.0 |  | 415.8 |

# Համայնքի ՏԱՊ-ի մոնիթորինգի և գնահատման պլանը

Աղյուսակ 8․Համայնքի ՏԱՊ-ում ներառված ծրագրի արդյունքային ցուցանիշների մոնիթորինգի և գնահատման տեղեկատվություն

| Ոլորտ 1. Ընդհանուր |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Ընդհանուր բնույթի համայնքային ծառայությունների արդյունավետ կառավարում |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը համայնքի կենտրոնում - Աշխատակիցների թիվը բնակավայրերում - ՔՍ գրասենյակների թիվը | 47 7 1 |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Սեփական եկամուտների հավաքագրման մակարդակը, % - ՔԿԱԳ ակտերի թիվը - Ավագանու նիստերի թիվը - Վերապատրաստված աշխատակիցների թիվը | 97 365 7 2 |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | ՀԿՏ համակարգի, պաշտոնական կայքի շահագործում | այո |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքապետարանի աշխատակազմի և համայնքային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների որակը | լավ |  |  |  |  |
| Ծախսեր, մլն. դրամ |  | 168.5 |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքային գույքի կառավարում |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | Օտարվող համայնքային հողեր, քմ | 1849.7 |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Համայնքի գույքի կառավարումից առաջացած եկամուտների ավելացում, % | 10 |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի գույքի կառավարման թափանցիկության ապահովում | Առկա է |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Համայնքի գույքի կառավարման և տեղեկատվական ծառայությունների մատուցման համակարգը | առկա է |  |  |  |  |
| Ծախսեր, մլն. դրամ |  | 3.0 |  |  |  |  |
| Ծրագիր 3. Ձեռնարկատիրության խթանում |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | Միջոցառումների իրականացման համար ընդգրկված աշխատակիցների թիվը | 3 |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | Մասնավոր հատվածի մասնակցությամբ իրականացված ծրագրերի թիվը | 6 |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի տնտեսական զարգացման ծրագիրը | Առկա է |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | ՏԱՊ-ով նախատեսված ծրագրերում մասնավոր հատվածի կողմից ֆինանսական ներդրումների տեսակարար կշիռը % | 52 |  |  |  |  |
| Ծախսեր, մլն. դրամ |  | 1.5 |  |  |  |  |

| Ոլորտ 2. Քաղաքաշինություն և կոմունալ տնտեսություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1.Հանրային հատվածների բարեկարգում, կանաչապատ տարածքների պահպանում և ընդլայնում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը - Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը | 15 15 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Համայնքի խնամվող և ոռոգվող կանաչապատ տարածքների մակերեսը –հա - Նոր նորոգված հենապատեր ունեցող փողոցների թիվը - Վերանորոգված մուտքերով շենքերի քանակը - Կառուցված հանրային զուգարանների թիվը | 2,3 6 40 2 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Բնակիչների գոհունակության մակարդակը Քաջարան գյուղի արարողատան պայմաններից % | 80 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Նոր վերանորոգված և կահավորված խաղահրապարակների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում % - Հիմնանորոգված վերելակների տեսակարար կշիռը ընդհանուրի կազմում % - Հանրային հատվածների բարեկարգվածության աստիճանը և պահպանության մակարդակը | 80 80 լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, մլն. դրամ |  | 30.0 |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Համայնքի ենթակառուցվածքների պահպանում և շահագործում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթեր - Կազմակերպված մրցույթների թիվը | 3 3 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Նոր էներգախնայող լամպերով լուսավորվող փողոցների թիվը Քաջարան, Քաջարանց, Գետիշեն, Աջաբաջ, Ձագիկավան, Բաբիկավան, Անդոկավան և Նոր Աստղաբերդ բնակավայրերում - Համայնքի կողմից սպասարկվող ջրամատակարարման համակարգ ունեցող բնակավայրերի թիվը - Ջրամատակարարումից օգտվող բնակիչների թիվ | 16 7 7800 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Ջրի որակի համապատասխանությունը սահմանված նորմերին | Առկա է |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ջրամատակարարման գրաֆիկը 7 բնակավայրերում, ժամ | 24 |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Էներգախնայող լամպերի շնորհիվ Էլ. Էներգիայի ծախսերի խնայողությունը տարեկան կտրվածքով, % - Ջրամատակարարման համակարգի վթարների թվի նվազեցում, % | 60 10 |  |  |  |
| Ծախսեր, մլն. դրամ |  | 154.3 |  |  |  |
| Ծրագիր 3 Աղբահանության և սանիտարական մաքրման իրականացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - «Քաջարան համայնքի կոմունալ տնտեսություն» ՓԲԸ տեխնիկական միջոցներ –միավոր - Աղբահանության և սանիտարական մաքրման ծառայությունների մատուցման պայմանագրերի թիվը | 6 2 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Աղբահանությունից օգտվող բնակիչների թիվը - Աղբահանության ծառայությունից օգտվող բնակավայրերի թիվը - Պուրակներում և հանգստի գոտիներում տեղադրված նոր աղբամանների թիվը | 7800 8 30 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Աղբահանության ծառայության որակը | լավ |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Աղբահանության ծառայության որակի բարելավում % | 30 |  |  |  |
| Ծախսեր, մլն. դրամ |  | 77.0 |  |  |  |
| Ծրագիր 4. Համայնքի ենթակառուցվածքների զարգացում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - «Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը - Կապալառու կազմակերպությունների հետ պայմանագրերի թիվը | 4 4 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Նոր լուսավորության համակարգ ունեցող բնակավայրերի թիվը - Տեղադրված լուսատուների թիվը - Նոր ջրընդունիչներ և ջրահեռացման համակարգ ունեցող փողոցների թիվը - Քաջարան քաղաքում կառուցված գյուղատնտեսական շուկաների թիվը | 8 50 8 1 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Կառուցված արևային կայանի հզորությունը, կվտ | 30 |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Ոռոգման համակարգ ունեցող կանաչապատ տարածքների մասնաբաժինը- 60% - Համայնքում արտադրվող գյուղմթերքները համայնքում սպառելու հնարավորությունը՝ առկա է - Բնակիչների կարծիքը համայնքում գիշերային լուսավորվածության վերաբերյալ | 100 60 բավարար |  |  |  |
| Ծախսեր, մլն. դրամ |  | 30.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 3. Տրանսպորտ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Տրանսպորտային ենթակառուցվածքների բարելավում և միջբնակավայրային տրանսպորտի ապահովում |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային | - Նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի թիվը - Կազմակերպված մրցույթների թիվը | 6 3 |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Սպասարկվող բնակավայրեր - Կառուցված ավտոկանգառների թիվը - Ասֆալտապատված և բարեկարգված ներհամայնքային ճանապարհների երկարությունը – կմ | 5 2 2.5 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Ուղևորների երթևեկության հարմարավետությունը | առկա է |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | - Բնակավայրերի և համայնքային կենտրոնի միջև կանոնավոր ուղևորափոխադրումների առկայությունը - Համայնքային ճանապարհների սպասարկման, շահագործման և պահպանման ծառայությունների մատուցման որակը | առկա է լավ |  |  |  |
| Ծախսեր, մլն. դրամ |  | 205.0 |  |  |  |

| Ոլորտ 4. Կրթություն |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Նախադպրոցական կրթության ծառայության մատուցում համայնքում |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը - ՀՈԱԿ-ների թիվը - Մեկ երեխայի համար նախատեսված ամսական վճար, դրամ | 36 2 3000 |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը - Սննդի ապահովումը օրվա ընթացքում, անգամ - Ծառայության հասանելիությունը բնակավայրերում, բնակավայր | 136 3 4 |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Քաջարան քաղաքի մանկապարտեզի ապահովվածությունը բակային մարզասարքերով, % | 100 |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող նախադպրոցական կրթության ծառայությունից օգտվողների տեսակարար կշիռը նախադպրոցական տարիքի երեխաների մեջ, % | 90 |  |  |  |  |
| Ծախսեր, մլն. դրամ |  | 71.0 |  |  |  |  |
| Ծրագիր 2. Արտադպրոցական դաստիարակության ծառայության մատուցում, կարողությունների զարգացում |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ․ արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Աշխատակիցների թիվը - ՀՈԱԿ-ների թիվը | 42 1 |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Ծառայությունից օգտվող երեխաների թիվը - Դասավանդվող առարկաների թիվը - Գործող խմբերի թիվը | 313 25 35 |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Ամբողջապես վերակառուցված և արդիականացված, հարմարավետ արվեստի դպրոցի շենք | Առկա է |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մատուցվող արտադպրոցական դաստիարակության ծառայությունից օգտվողների թվի ավելացում, % | 15 |  |  |  |  |
| Ծախսեր, մլն. դրամ |  | 60.4 |  |  |  |  |

| Ոլորտ 5. Մշակույթ, սպորտ և երիտասարդության հետ տարվող աշխատանքներ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Մշակութային կյանքի կազմակերպում, կարողությունների զարգացում |  |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |  |
| Մուտքային | - Նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի թիվը - ՀՈԱԿ-ների թիվը | 1 1 |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Մշակութային միջոցառումների թիվը - Միջոցառումներին մասնակիցների թիվը - Մշակույթի պալատի հանդիսատեսի տեղերի թիվը - Հիմնանորոգված համայնքային գրադարանների թիվը | 40 3200 250 1 |  |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Գրադարաններից օգտվողների թվի ավելացում, % | 20 |  |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Մշակութային միջոցառումների ավելացում վերանորոգված և կահավորված մշակույթի պալատի շնորհիվ, % | 40 |  |  |  |  |
| Ծախսեր, մլն. դրամ |  | 43.4 |  |  |  |  |

| Ոլորտ 6. Սոցիալական պաշտպանություն |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ծրագիր 1. Սոցիալական աջակցություն անապահով խմբերին |  |  |  |  |  |
| Արդյունքային ցուցանիշները |  | 2020 թ., 1-ին կիսամյակ/տարեկան |  |  |  |
| Տեսակը | Անվանումը | Թիրախ. արժեքը | Փաստ. արժեքը | Շեղումը | Մեկնաբանություն |
| Մուտքային |  |  |  |  |  |
| Ելքային (քանակական) | - Համայնքի սոցիալական ծրագրերը իրականացվում են իրավիճակի և կարիքների գնահատման հիման վրա - Աջակցություն ստացած սոցիալապես անապահով, կարիքավոր և առողջական խնդիրներ ունեցող ընտանիքների թիվը | այո 50 |  |  |  |
| Ելքային (որակական) | Համայնքի սոցիալական զարգացման ծրագիրը | առկա է |  |  |  |
| Ելքային (ժամկետայնության) | Ծրագրի իրագործման ժամկետ | 1 տարի |  |  |  |
| Վերջնական արդյունքի | Սոցիալական աջակցություն ստացող ընտանիքների տեսակարար կշիռը համայնքում առկա սոցիալապես կարիքավոր ընտանիքների մեջ, % | 25 |  |  |  |
| Ծախսեր, մլն. դրամ |  | 3.0 |  |  |  |